## 2561-2564
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
1 | ลงหินคลุกถนนสายเลียบ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ลงหินคลุกถนนลายเลียบคลองบางตาเถร | 465000 | 465000 | - | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| คลองบางตาเถร หมู่ที่ 2-16 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | หมูที่ 2-16 เริ่มจากคันกั้นน้ำสาย 1 ถึง |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | คลองรางหวาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว3,100 |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | เมตร ปริมาตรหินคลุก 930 ลบ.ม. |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
2 | ลงหินคลุกถนนสายเลียบ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ลงหินคลุกถนนสายเลียบคลองไผ่สัก-ถนน | 487000 | 487000 | - | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| คลองไผ่สักหมู่ที่ 8-10 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | สายเลียบคลองกำนันวังหมู่ 8-10 เริ่มจากปตร. |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | คลองโซน 19 (คลองไผ่สัก) ถึงถนนลาดยาง |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | สายเลียบคลองกำนันวังกว้าง 3.00 ม.ยาว |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
3,250 เมตร ปริมาตรหินคลุก 975 ลบ.ม.
32
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
3 | ลงหินคลุกถนนสายเลียบ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ลงหินคลุกถนนสายเลียบคลองรางตาเขียน | 405000 | 405000 | - | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| คลองรางตาเขียนหมู่ที่ 4-18 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | หมู่ที่ 4-18 เริ่มจากถนนคันกั้นน้ำสาย 1 |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ถึงท่อลอดข้ามคลองรางตาเขียน2 |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | กว้าง 3.00 ม.ยาว 2,700 ม. |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
ปริมาตรหินคลุก 810 ลบ.ม.
4 | ลงหินคลุกถนนสายเลียบ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ลงหินคลุกถนนสายเลียบคลองลาดปลา | 495000 | 495000 | - | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| คลองลาดปลากรายฝั่งใต้ | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | กรายฝั่งใต้ เริ่มจากบ้านสุพรรณ |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
| หมู่ที่ 9 | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | อำพันธ์พึ่ง ถึงประตูน้ำรางกระสา กว้าง |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | 3.00 เมตรยาว 3300 ม. ปริมาตรหินคลุก |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
990 ลบ.ม.
5 | ลงหินคลุกถนนสาย | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ลงหินคลุกถนนสายทางเข้าหมู่บ้านหมู่ใหญ่ | 210000 | 210000 | - | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| ทางเข้าหมู่บ้านหมู่ใหญ่ | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | หมู่ที่ 18 เริ่มจากถนน คสล.หมู่ที่ 18 ถึงสุด |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
| หมู่ที่ 18 | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | เขตที่นานายไพบูลย์ เกตุภาค กว้าง |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | 3.00 ม.ยาว 14.00 ม.ใช้หินคลุก |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
420 ลบ.ม.
รวม | 5 โครงการ | - | - | 2062000 | 2062000 | - | - | - | - | -
33
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
1 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบาง | - | 7040000 | 7040000 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | ปลาร้าเริ่มจากบ้านนายธีรศักดิ์ ศรีรุ่งเรืองถึงบ้าน |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ผู้ช่วยประยูร สอนกลิ่น กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม.ยาว |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ไม่น้อยกว่า 175 ม.หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
2 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ | - | 500000 | 500000 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 6 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | คลองสามเหลี่ยม เริ่มจากบ้านนายชะเอม |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ปิ่นวิเศษถึงบ้านนางแสงเดือน โมอุ่ม |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | และบ้านนายปิยะ พุทธโอวาท กว้างไม่ |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
น้อยกว่า 3 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 460 ม.
หนาเฉลี่ย 15 ซม.
34
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
3 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ | 500000 | 500000 | 0 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | คลองจระเข้ครื้นต่อจากถนนคอนกรีตเดิม |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ตั้งแต่บ้านนางน้องนุช ปรางศร ถึงบ้าน |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | นางสุภาพ น้อยเตี้ย และถึงสะพานข้าม |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
คลองศาลเจ้ากว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร หนาเฉลี่ย 15 ซม.
4 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ | 500000 | 500000 | 0 |  | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | ร้านค้าของนางกำพร้า รสรุ่งถึงบ้านนาง |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | วรรณา บุญครอง และนางอัมพา ท่าทราย |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ความกว้างไม่น้อยกว่า 3เมตร ยาวไม่น้อย |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
กว่า 350 ม.หนา เฉลี่ย 15 ซม.
5 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอน | 500000 | 500000 | 0 |  | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 9 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | น้อยเลียบคลองคันกั้นน้ำสาย 2 จากบ้าน |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ผช.ศักดิ์ชัย ม่วงพรวน ถึงบ้านนางปิ๋ว สุด |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ใจดี และนางทนา ขำดี กว้างไม่น้อยกว่า 4 |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 350 ม.หนาเฉลี่ย
15 ซม.
35
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
6 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก |  | 500000 | 500000 |  | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 9 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | ถนนลาดยางบ้านนายกิตติศักดิ์ ศรีสุข ถึง |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | บ้านผู้ช่วยนพพล เครืออยู่ และบ้านนาง |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | น้ำฝน บุญะรรมปรีดา ความกว้างไม่ |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 460
หนาเฉลี่ย 15 ซม.
7 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก | 500000 | 500000 | 0 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 10 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | สะพานข้ามคลองบ้านโคก ถึงบ้านนาง |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ยุพิน แก้วผ่อง และนางไสว ศรีนาคเรือง |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
กว่า 460 เมตร หนาเฉลี่ย 15 ซม.
8 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ | 500000 | 500000 | 0 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 11 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | คลองพระยาบันลือ เริ่มจากสุดถนนคอน |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | กรีตเดิมหน้าบ้านนายทวิช คุณแพ ถึงบ้าน |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | นายนิพนธ์ จักรแก้ว และนางเกษม แจ่ม |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
จำรัสกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 350 เมตร หนาเฉลี่ย 15 ซม.
36
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
9 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 500000 | 500000 | 0 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 12 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | บ้านครูแจ้ง คล้ายสีทอง เริ่มจากคันกั้นน้ำ |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | สาย 1 ถึงบ้านนางสาวนิตยา คำหอมกุล |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | และถึงบ้านนางบัวล้อม จันทร์หอมกุล |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
460 เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 ซม.
10 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่ม | - | 500000 | 500000 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 13 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | จากหน้าโรงเรียนวัดท่าข้าม ถึงบ้านนาย |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ดำรง ม่วงพรวน ความกว้างไม่น้อยกว่า |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร ความ |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
หนาเฉลี่ย 15 ซม.
11 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 |  |  |  | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| คอนกรีตเสริมเหล็ก | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | หมู่ที่ 14 หมู่บ้านสิงหล |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
| หมู่ที่ 14 | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | [5 empty] | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | [5 empty] | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
37
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | 500000 | 0 |  | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 15 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | เลียบคลองพระยาบันลือ เริ่มจากสุดถนน |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | คอนกรีตบ้านนางแหลว ใจสุดดี และนาง |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | พะยอม อาจแย้มสวน ความกว้างไม่น้อย |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
กว่า 4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 350
เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 ซม.
13 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก | - | 500000 | - |  | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 16 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | สะพานคั้นกั้นน้ำสาย 2 เลียบคลองจามจุรี |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ถึงบ้านนายประเทือง สุขสม ความกว้าง |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
230 ม. ความหนาเฉลี่ย 15 ซม.
14 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก | - | 500000 | 500000 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 17 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | ปลายถนนคอนกรีตเดิมหน้าบ่อปลานาย |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | อุดม คล้ายจินดา ถึงบ้านนายประชุม น้อย |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | มณี ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความ |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
ยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 15 ซม.
38
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
15 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ | 500000 | 500000 | 0 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 18 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | คลองรางตาเขียน จากที่นานายไพบูลย์ |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | เกตุภาค ถึงบ้านนายสมพงษ์ อ่อนละมูล |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | และนายประเสริฐ สว่างใจธรรม ความ |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
|  |  | กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตรยาวไม่น้อยกว่า |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
350 เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 ซ.ม.
รวม | 15 โครงการ | - | - | 4500000 | 13540000 | 9040000 | - | - | - | -
39
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ก่อสร้างถนนลาดยาง | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
1 | ถนนลาดยางหมูที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบคลองศพเพลิง | - | 500000 | 500000 | - | ร้อยละหรือจำนวน | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
|  | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน | หมู่ที่ 9 เริ่มจากสะพานคสล.โคกหัวทราย |  |  |  |  | ครัวเรือนประชาชนที่ | คมนาคมที่สะดวก
|  | การเดินทางการขนส่งผลผลิตทาง | ถึงเขตตำบลบ้านช้าง ความกว้างไม่น้อยกว่า |  |  |  |  | มีการคมนาคมสะดวก | สบายรวดเร็ว
|  | การเกษตรได้รับความสะดวกสบาย | 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,150 เมตร หนา |  |  |  |  | รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
เฉลี่ย 5 เซน พิ้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตรม.
รวม | 1 โครงการ | - | - | - | 500000 | 500000 | - | - | - | -
40
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  | ก่อสร้างแทงค์ประปา/เจาะบ่อบาดาล | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
1 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด | เจาะบ่อบาดาลบริเวณนานางบุญธรรม |  | 330000 |  |  | จำนวนครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำ | กองช่าง
|  | เพื่ออุปโภคบริโภค | อินขันตรี |  |  |  |  | มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | สะอาดไว้ใช้
2 | ก่อสร้างแทงค์น้ำประปา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด | ก่อสร้างแทงค์ประปา ขนาด 14,000 ลิตร | - | 730000 | - | - | จำนวนครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำ | กองช่าง
| หมู่ที่ 9 | เพื่ออุปโภคบริโภค | บริเวณบ้านนางบุญธรรม อินขันตรี |  |  |  |  | มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | สะอาดไว้ใช้
บ้านลาดปลากiาย
รวม | 2 โครงการ | - | - | - | 1060000 | - | - | - | - | -
41
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและ | ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมเครื่องเสียง | - | 160000 | - | - | ร้อยละของประชาชน | ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร | กองช่าง
| หมู่ที่ 13 | ประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 1 ชุด |  |  |  |  | ได้รับข่าวสารต่างๆ | และประชาสัมพัมพันธ์
ต่างๆ
รวม | 1 โครงการ | - | - | - | 160000 | - | - | - | - | -
42
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงต่อเติม | เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุม | ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 3 (ห้องประชุมสภาฯ | - | 800000 | - | - | จำนวนสมาชิกสภาฯ | สมาชิกสภาฯประชาชน | สำนักปลัด
| อาคาร 3 (ห้องประชุมสภาฯ | ของ อบต.บางตาเถร และหน่วยงาน | อบต.บางตาเถร ขนาดกว้าง 15.50 เมตร |  |  |  |  | ประชาชน พนักงาน | พนักงานมีสถานที่ในการ
| อบต.บางตาเถร) | อื่นที่ขอยืมใช้สถานที่ | ยาว 20.00 เมตร |  |  |  |  | ที่ใช้ห้องประชุม | ประชุม
2 | โครงการก่อสร้างอาคารห้อง | เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุ | มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร | - | 1200000 | - | - | จำนวนห้องเก็บของ | เอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ | สำนักปลัด
| ห้องเก็บของ | อุปกรณ์ เอกสารของทางราชการที่ | [6 empty] | ที่สำคัญจัดเก็บอย่างเป็น
|  | จำเป็นป้องกันการสูญหาย | [6 empty] | ระเบียบเรียบร้อย
รวม | 2 โครงการ | - | - | - | 2000000 | - | - | - | - | -
43
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการรณณงค์ป้องกัน | เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรูทักษะ | นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบล | 50000 | - | - | - | จำนวนอุบัตเหตุลด | นักเรียนและประชาชน | สำนักปลัด
| อุบัติเหตุ (ร่วมใจขับขี่มีวินัย | ตระหนักและเข้าใจกฏหมายจราจร | บางตาเถร |  |  |  |  | น้อยลง | ในพื้นที่มีความรู้และ
| ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ) | มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ | [6 empty] | ทักษะตระหนักและเข้า
ใจกฏจราจรมารยาทใน
การขับขี่ยานพาหนะ
รวม | 1 โครงการ | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | -
44
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ | นักเรียนรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ร้อยละของนักเรียนมี | สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ | กองการศึกษาฯ
| การบริหารสถานศึกษา | นักเรียน | ตำบลบางตาเถรและนักเรียนของศูนย์ |  |  |  |  | พัฒนาเหมาะสมตาม | สำหรับการเรียนการสอนได้นัก
|  |  | พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  | วัยตามเกณฑ์มาตรฐาน | เรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำ
หรับจัดการเรียนการสอน
2 | โครงการสืบสานประเพณี | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ร้อยละของประชาชน | ประชาชนได้เห็นความสำคัญของ | กองการศึกษาฯ
| สงกรานต์ | [6 empty] | ที่เข้าร่วมกิจกรรม | การอนุรักษ์ประเพณีไทย
3 | โครงการแห่เทียนจำนำ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ร้อยละของประชาชน | ประชาชนได้เห็นความสำคัญของ | กองการศึกษาฯ
| พรรษา | [6 empty] | ที่เข้าร่วมกิจกรรม | การอนุรักษ์ประเพณีไทย
4 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตาเถรมีพื้นที่ | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ร้อยละของประชาชนที่ใช้สำ | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | กองการศึกษาฯ
| เอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 | อย่างพอเพียง | ออกกำลังกาย |  |  |  |  | หรับเล่นกีฬาออกกำลังกาย | และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอ
รวม | 4 โครงการ | - | - | 1250000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | - | - | -
45
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการห้องเรียนเสริมสร้าง | เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก | เด็กนักเรียน อบต.บางตาเถรได้ใช้ห้องเสริม | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ร้อยละของนักเรียนมีการ | นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ | กองการศึกษาฯ
| พัฒนาการ |  | สร้างพัฒนาการ |  |  |  |  | พัฒนาเหมาะสมตามวัย | หลากหลาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
รวม | 1 โครงการ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | - | - | -
46
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01
ผ.01

## เกินศักยภาพ
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามกรอบการประสานที่กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | รับผิดชอบ
1 | ยกระดับถนน พร้อมลง | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น | 2720000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หินคลุกบดอัดแน่น ม.13 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | สายเลียบคลองสามเหลี่ยม เริ่มจากสะพานวัดท่าข้าม |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการ | กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,200 ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | เกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ดินสูงเฉลี่ย 0.50 ม.
2 | ก่อสร้างถนนลาดยาง | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก | 9990000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 3 - หมู่ 18 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | (สพ. 2068) เริ่มจากต่อถนน คสล. ตลาดบางซอ |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 กว้าง 6.00 ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | ได้รับความสะดวกสบาย | ยาว 2,630 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,780 ตร.ม.)
3 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองบางปลา | 8200000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
|  | คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | ร้าหมู่ 4เริ่มจากต่อถนน คสล.บ้านกำนันวิสูตร สาลีผล |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ถึง ร.ร.วัดท่าข้าม หมู่ 13 กว้าง 4.00 ม.ยาว 3,180 เมตร |  | สบายรวดเร็ว
|  | ได้รับความสะดวกสบาย | (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,720 ตร.ม.)
4 | ก่อสร้างถนนลาดยาง | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปตร.คลองโซน 20 - | 5320000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 8 - หมู่ 7 | คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดระยะ | ปตร. บ้านโคกเจ็ดลูก เริ่มจาก ปตร. คลองโซน 20 |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เวลาในการเดินทางการขนส่งผล | (คลองขุนขยัน) ถึง ปตร.บ้านโคกเจ็ดลูก กว้าง 6.00 ม |  | สบายรวดเร็ว
|  | ผลิตทางการเกษตรได้รับความ | ยาว 1,400 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.)
สะดวกสบาย
90
ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | รับผิดชอบ
5 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองศพเพลิง | 8130000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
|  | คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดระยะ | หมู่ 9เริ่มจากสะพาน คสล. โคกหัวทราย ถึงเขตุ |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เวลาในการเดินทางการขนส่งผล | ต. บ้านช้าง กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,150 เมตร |  | สบายรวดเร็ว
|  | ผลิตทางการเกษตรได้รับความ | (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตร.ม.)
สะดวกสบาย
6 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองกำนันวัง | 4590000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
|  | คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดระยะ | ฝั่งใต้หมู่ 10 เริ่มจากถนนลาดยางสาย สพ. 2068 บ้าน |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เวลาในการเดินทางการขนส่งผล | บางซอ -บ้านโคกเจ็ดลูก ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 |  | สบายรวดเร็ว
|  | ผลิตทางการเกษตรได้รับความ | กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,780 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า
|  | สะดวกสบาย | 7,120 ตร.ม.)
7 | ก่อสร้างถนนลาดยาง | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปตร. บ้านโคก | 9900000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 10 - หมู่ 8 | คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดระยะ | เจ็ดลูก - บ้านท่าข้าม เริ่มจาก ปตร. บ้านโคกเจ็ดลูก |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เวลาในการเดินทางการขนส่งผล | ถึงวัดบ้านโคกเจ็ดลูก กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,600 เมตร |  | สบายรวดเร็ว
|  | ผลิตทางการเกษตรได้รับความ | (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,600 ตร.ม.)
สะดวกสบาย
8 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองคันกั้น | 1790000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
|  | คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดระยะ | น้ำสาย 2 หมู่ 13 เริ่มจากสะพาน คสล. สามเหลี่ยม |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เวลาในการเดินทางการขนส่งผล | ถึงถนน คสล. ดอนน้อย กว้าง 5.00 ม. ยาว 560 เมตร |  | สบายรวดเร็ว
|  | ผลิตทางการเกษตรได้รับความ | (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.)
สะดวกสบาย
91
ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | รับผิดชอบ
9 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่ | 4660000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 6 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | ครรชิตถึงสะพาน คสล. บึงด้วน กว้างไม่น้อยกว่า |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการ | 3.00 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,800 ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | เกษตรได้รับความสะดวกสบาย | หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
10 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองจระเข้ครื่น | 9060000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 7 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | เริ่มจากต่อถนน คสล. บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ฝั่งศิลป์ |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการ | ถึงบ้านนางสำเนียง ปราโมทย์ กว้างไม่น้อยกว่า3.00ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | เกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ยาวไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
11 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่สัก | 2590000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 8 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | เริ่มจาก ปตร. คลองโซน 19 (คลองไผ่สัก) |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการ | ถึงบ้านนายแก้ว นาคเวช กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | เกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนาย | 5690000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 9 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | บุญมั่น บุญวงศ์ ถึงสะพาน คสล. บ้านนายทวี สีบาน |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการ | เย็น กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,200 ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | เกษตรได้รับความสะดวกสบาย | หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
13 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระยา | 2590000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 15 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | บันลือเริ่มจากบ้านนางสมพิศ กุณศิลา ถึงบ้านนาง |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการ | สุรินทร์ เกียรติไพบูลย์ กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | เกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
92
ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | รับผิดชอบ
14 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากต่อถนน คสล. | 1030000 | ประชาชนมีเส้นทาง | กองช่าง
| หมู่ 16 | สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ | สายคลองรางบัวกลาง ถึงสามแยกหน้าบ้านนางชลอ |  | คมนาคมที่สะดวก
|  | เดินทางการขนส่งผลผลิตทางการ | ชาวโพธิ์สระ กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม. |  | สบายรวดเร็ว
|  | เกษตรได้รับความสะดวกสบาย | ยาวไม่น้อยกว่า 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
15 | ก่อสร้างสะพาน | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | ก่อสร้างสะพาน คสล. เริ่มจากบ้านครูเจิม ไกรทองสุข | 1300000 | ประชาชนมี | กองช่าง
| คสล. ม.11 | คมนาคมสะดวก รวดเร็ว | ถึง บ้านนางลำยอง นิลแสง |  | เส้นทางคมนาคม
|  | ลดระยะเวลาในการเดินทาง | กว้าง 4.00 ม. ยาว 18 ม. |  | สะดวกสบายรวดเร็ว
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับความสะดวกสบาย
93

## บัญชีครุภัณฑ์
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับ
[5 empty] | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ผิดชอบหลัก
[6 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | แผนงานสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและ | มีเครื่องออกกำลังกายไว้บริการ | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | กองสาธารณสุขฯ
|  |  |  | เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงต่อประ | ประชาชน
ชาชน
2 | แผนงานการเกษตร | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการให้บริการ | มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยไว้ปฏิบัติงาน | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | กองส่งเสริมการเกษตร
ที่ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
รวม | 2 โครงการ | - | - | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | -
47
แบบ ผ.08

## ปปช
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
4 | โครงการตามแนวพระราช | เพื่อให้เกษตรได้ยึดปฏิบัติตามหลัก | เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางตาเถร | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | จำนวนครัวเรือนหรือ | เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดี | กองส่งเสริมการเกษตร
| ดำริและปรัชญาเศรษฐกิจ | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ | จำนวน 18 หมู่บ้าน |  |  |  |  | ประชาชนดำเนินชีวิต | มีเป็นอยู่ที่ดีท้องถิ่นมีความ
| พอเพียง | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | [5 empty] | ตามแนวพระราชดำรัสฯ | ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น
1 | โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ถึง | จัดอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจ | ประชาชนได้รับความรู้ | สำนักปลัด
| คุณธรรมจริยธรรม | อันตรายของยาเสพติด | [5 empty] | กรรมมีการพัฒนาคุณ | เกี่ยวกับยาเสพติด
ภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม | เพื่อให้ข้าราชการและพนักงาน | พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจ | ข้าราชการและพนักงานมี | สำนักปลัด
| คุณธรรมจริยธรรมของ | ส่วนตำบลบางตาเถรมีคุณธรรมและ | บางตาเถร |  |  |  |  | กรรมมีการพัฒนาคุณ | คุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น
| ข้าราชการ พนักงานส่วน | จริยธรรมที่ดี | [5 empty] | ภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
ตำบลบางตาเถร
8 | โครงการเข้าค่ายลูกเสือ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรัก | เข้าค่าย | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจ | เด็กและเยาวชนเกิดรัก | กองการศึกษาฯ
| เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริย | สามัคคี มีความเสียสละ | [5 empty] | กรรมมีการพัฒนาคุณ | ความสามัคคี มีความเสียสละ
| ธรรม ให้เด็กและเยาวชน | [6 empty] | ภาพชีวิตเพิ่มขึ้น | มีคุณธรรมจริยธรรม
2 | โครงการส่งเสริมค่านิยม | เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน | ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน ประชาชน | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1,000 คน | ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน | กองสวัสดิการฯ
| หลักของคนไทย 12ประการ | ตำบลบางตาเถรตระหนักถึงความ | ทั่วไปตำบลบางตาเถร ทั้ง18 หมู่บ้าน | [5 empty] | นำค่านิยมไทยมาใช้กับ
| แก่เด็กเยาวชนและประชน | สามัคคีและยึดหลักค่านิยมไทย | [6 empty] | การดำเนินชีวิตประจำวัน
| ตำบลบางตาเถร | ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
4 | โครงการอบรมสัมมนา | เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน | คณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำชุมชน | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | จำนวนผู้เข้ารับการอบ | คณะผู้บริหาร สมาชิก | สำนักปลัด
| ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ | บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร | ฝึกอบรม |  |  |  |  | รมมีความรู้เพิ่มขึ้น | สามารถนำมาปรับปรุง
| ผู้นำชุมชน | สมาชิกและผู้นำ | [6 empty] | การบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1 | โครงการส่งเสริมครอบครัว | เพื่อส่งเสริมครอบครัวและเยาวชน | ครอบครัวและเยาวชนภายในตำบล | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 200 คน | ประชาชนเด็ก เยาวชนมี | กองสวัสดิการฯ
| และเยาวชนรักประชาธิปไตย | มีคุณธรรม | บางตาเถร 18 หมู่บ้าน | [5 empty] | ระเบียบวินัยและเป็นคนดี
| ยึดหลักคุณธรรม | [7 empty] | ของสังคม
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
8 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ | พนักงานส่วนตำบลมีสุขภาพที่ดี | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจ | การปฏิบัติงานของ | สำนักปลัด
| พนักงานส่วนตำบล | งานของพนักงานส่วนตำบล | และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  | กรรมมีความเพิ่มขึ้น | พนักงานอบต.มีประสิทธิ
| บางตาเถร | [7 empty] | ภาพมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
5 | โครงการเสริมสร้างการป้อง | 1.เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการ | 1.บุคลากรใน อบต.บางตาเถร | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | บุคลากร ตัวแทนชุมชน | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม | กองคลัง
| กันและปราบปรามการ | ทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ | 2.ตัวแทนชุมชน กลุ่มธุรกิจเอกชน |  |  |  |  | กลุ่มธุรกิจเอกชน สถา | มีความรู้ ความเข้าใจ และ
| ทุจริตในการปฏิบัติงาน | และเจ้าหน้าที่ของ อบต. | 3.สถาบันการศึกษาและศาสนา |  |  |  |  | บันการศึกษาและศาสนา | จิตสำนึกในเรื่องความซื่อ
|  | 2.เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้า | 4.ประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  | ประชาชน | สัตย์สุจริต
หน้าที่มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒน
ธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งมั่น
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อหาแนวทางในการประสานความ
ร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภาย
นอกองค์กรค์ในการป้องกันและปราบ
ปรามทุจริต
6 | โครงการฝึกอบรมเพื่อประ | 1.เพื่อพนักงานส่วนตำบลมีความรู้ | บุคลากรในองค์การบริหารส่วน | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | บุคลากรมีความรู้และ | เพื่อให้บุคลากรขององค์ | กองคลัง
| สิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ความเข้าใจในกฏหมายและระเบียบ | ตำบลบางตาเถร |  |  |  |  | สามารถปฏิบัติงานได้ | การบริหารส่วนตำบลบาง
| กด้านการเงินการคลัง | ที่เกี่ยวข้อง | [5 empty] | ดีขึ้น | ตาเถรมีความรู้ความเข้าใจ
|  | 2.เพื่อลดปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่ | [6 empty] | และนำไปปฏิบัติได้อย่าง
|  | เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน | [6 empty] | ถูกต้อง
ในการปฏิบัติการ
7 | โครงการอบรมให้ความรู้ | 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏ | พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่ | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | บุคลากรและประชาชน | เพื่อให้บุคลากรและประชา | กองคลัง
| เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่น | หมายท้องถิ่นและกฏหมายทั่วไปให้ | ตำบลบางตาเถร |  |  |  |  | สามารถนำความรู้ไปใช้ | ชนในตำบลบางตาเถรมี
| "มองกฏหมายแบบชาวบ้าน | ประชาชนรับรู้ | [5 empty] | ในการปฏิบัติงาน | ความเข้าใจและนำไปปฏิ
| คืนความสุขให้ประชาชน | 2.เพื่อลดความขัดแย้งของคนในสังคม | [6 empty] | บัติงานได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
8 | โครงการอบรมให้ความรู้ | 1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทอำ | ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | บุคลากรและประชาชน | เพื่อให้บุคลากรและประชา | กองคลัง
| เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน | นาจหน้าที่ที่ถูกต้องของผู้ที่เกี่ยวข้อง | ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และพนักงาน |  |  |  |  | สามารถนำความรู้ไปใช้ | ชนในตำบลบางตาเถรมี
| ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย | 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง | ส่วนตำบลบางตาเถร |  |  |  |  | ในการปฏิบัติงาน | ความเข้าใจและนำไปปฏิ
| ให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้อง | ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ผู้ | [6 empty] | บัติงานได้อย่างถูกต้อง
| ชำระภาษีในเขตพื้นที่องค์ | ปฏิบัติงาน
การบริหารส่วนตำบลบาง
ตาเถร
9 | โครงการอบรมให้ความรู้ | 1.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเกิดประสิทธิ | ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | บุคลากรและประชาชน | เพื่อให้บุคลากรและประชา | กองคลัง
| เกี่ยวกับการชำระภาษีและ | ภาพในการจัดเก็บ | ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และพนักงาน |  |  |  |  | สามารถนำความรู้ไปใช้ | ชนในตำบลบางตาเถรมี
| ใบอนุญาต | 2.เพื่อให้ผู้อยู่มนข่ายชำระภาษีและใบ | ส่วนตำบลบางตาเถร |  |  |  |  | ในการปฏิบัติงาน | ความเข้าใจและนำไปปฏิ
|  | อนุญาตมีความรู้ | [6 empty] | บัติงานได้อย่างถูกต้อง
1 | โครงการแต่งตั้งให้ประชาชน | เพื่อให้การทำงานโปร่งใสและเป็น | แต่งตั้งให้ประชาชนเข้าเป็นคณะกรรม | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ประชาชนมีส่วนร่วม | โครงการต่าง ๆ โปร่งใส | สำนักปลัด
| เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ | ธรรมในโครงการต่าง ๆ เช่น การ | การในโครงการต่างๆ |  |  |  |  | ในการตรวจสอบการทำ | และเป็นธรรม
| ต่าง ๆ | จัดซื้อจัด จ้าง การเลือกตั้งและ | [5 empty] | งานของภาครัฐ | สามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติงานอื่น ๆ
2 | โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง | เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งเรื่องราว | จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับ | อบต.สามารถรับรู้เรื่อง | สำนักปลัด
| ร้องทุกข์ | ร้องทุกข์ของตนได้ | [5 empty] | ความเดือดร้อนลดน้อย | ราวของประชาชนและ
[8 empty] | ลง | สามารถแก้ไขได้ตรงจุด
3 | โครงการสนับสนุนความ | เพื่อให้ประชาชนมีควมรักและปอง | พื้นที่ในพื้นที่ตำบลบางตาเถร | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | จำนวนประชาชนที่เข้า | ประชาชนเกิดความ | สำนักปลัด
| ปองดองสมานฉันท์ | ดองกันภายในตำบล | [5 empty] | ร่วมโครงการ | สามัคคี
4 | โครงการสนับสนุนการจัดทำ | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ | ประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้าน | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนได้มีการร่วม | อบต.สามารถนำโครงการ | สำนักปลัด
| แผนชุมชน | พัฒนาหมู่บ้าน | [5 empty] | แสดงออกในการ | มาพัฒนาพื้นที่ได้
ประชาคม
1 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ | จัดให้มีการประชุมและประชาคมหมู่บ้าน | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีส่วน | สำนักปลัด
| /ตำบล ให้ราษฎรมีส่วนร่วม | พัฒนาหมู่บ้านและตำบล | ภายในตำบล |  |  |  |  | มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น | ร่วมในการพัฒนา
| ในการพัฒนา | [7 empty] | หมู่บ้านและตำบล